## КС-2 КТП-4 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик) - АО "Мессояханефтегаз" |  |  |  | по ОКПО | 49839101
629303, Российская Федерация,Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,г.Новый Уренгой, мкр.Мирный ,дом 1,корпус 1б
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СтройПроектСервис" |  |  |  | по ОКПО | 83488855
664074, Россия, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Леси Украинки д.35/101
Стройка - «Обустройство кустов скважин Восточно-Мессояхского месторождения с коммуникациями для АО «Мессояханефтегаз» 2019-2021 в том числе работы по обустройству кустов скважин № 22 с коммуникациями Восточно-Мессояхского месторождения»коммуникациями"
Объект : Куст №22
Сезон: | 1 |  |  | Вид деятельности по ОКДП | 45.21
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер | МСХ-19/11028/00039/Р
|  |  |  | дата | 28.01.2019
|  |  | Наряд-Заказ | номер | №1
|  |  |  | дата | 28.01.2019
|  |  |  | Вид операции |  | 45.21
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 2 | 19.06.2019 | 01.06.2019 | 19.06.2019
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Основание: |  | ПНР
| 1 | Пусконаладочные работы (КТП) К=1,15 | УЕР 10-001-116 | шт | 1 | 3098275.3 | 3098275 | где стесненные условия?
|  | Всего по Акту (без НДС) |  |  |  |  | 3098275
СДАЛ:
Подрядчик:
Главный инженер ООО "СтройПроектСервис" | [6 empty] | М.А. Поправко
по доверенности№ 03/19 от 08.01.2019г.
ПРИНЯЛ:
Заказчик: АО "Мессояханефтегаз"
Генеральный директор | [6 empty] | В.В. Сорокин
Начальник ПООМ | [6 empty] | Д.В. Абрамов
Заместитель руководителя проекта по проектированию и обустройству месторождений | [6 empty] | С.В. Амантаев
Главный специалист по КС проекта по проектированию и обустройству месторождений | [6 empty] | Р.А. Король
Главный специалист управления планирования и учета капитальных вложений | [6 empty] | С.К. Карлагина
ОЦ в строительстве
РН по обустройству кустов скважин производственного отдела по обустройству месторождений УКС | [6 empty] | Г.А. Тайлаков
|  | 289224.23 |  |  |  | #REF!
|  | 867672.69 |  |  |  | #REF!

## Sheet1
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
Форма по ОКУД
по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  | по ОКПО
629303, Российская Федерация,Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,г.Новый Уренгой, мкр.Мирный ,дом 1,корпус 1б
Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  | по ОКПО
Стройка -
Объект :
Сезон: | 3 |  |  | Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер
дата
|  |  | Наряд-Заказ | номер
дата
|  |  |  | Вид операции |  | 45.21
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
0
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сети электрические. МЯФ1-ОКМ.2217-КП42-000-ЭМ01
1 |  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях (Кстесн=1,15) (реле защиты «Кактус») | УЕР 09-001-102 | шт | 22 | 2807.19 | 61758
2 |  | Выключатель однополюсный с заземляющим контактом (Кстесн=1,15) | УЕР 06-004-115 | шт | 4 | 4760.39 | 19042
3 |  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Кстесн=1,15) | УЕР 04-017-101 | 100м | 0.18 | 149307.61 | 26875
4 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-ЦХ 25 У1 | МП-0161 | м | 18,540 18*1,03 | 57.89 | 1073 | 18.54
5 |  | Монтаж кабеленесущих конструкций лотки, ширина лотка до 200 мм (Кстесн=1,15) | УЕР 04-018-103 | т | 0.02 | 350154.66 | 7003
6 |  | Лоток монтажный перфорированный ЛМ 100х65 УХЛ 1 (вес-4,87 кг) | МП-0158 | шт | 3 | 499.74 | 1499
7 |  | Крышка прямого лотка, S1.5, L=3 м., КЛ 100 УХЛ1 КЛ 100 УХЛ1 | МП-0155 | шт | 2 | 313.58 | 627
Сети электрические. МЯФ1-ОКМ.2217-КП42-000-ЭМ01 ДОП
8 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением кабеля по всей длине при массе 1 м кабеля, кг: 1 (Кстесн=1,15) (выдача эксплуатации: - Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 - 151м - Кабель РПГнг(А)-HF-ХЛ 3х4 - 16м) | УЕР 04-002-101 | 100м | 11.8 | 95731.35 | 1129630
9 |  | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х4ок-0,66 | МЗ-0029 | км | 0.574 | 82214.47 | 47191
10 |  | Кабель РПГнг(А)-HF-ХЛ 3х4-1 | 770000774087 | км | 0.534
11 |  | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х4ок(N,PE)-0,66 | 770000283132 | км | 0.04
12 |  | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок-0,66 | МЗ-0 | км | 0.439 | 38153.85 | 16750
13 |  | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок-0,66 | 770000017518 | км | 0.433
14 |  | Кабель Кабтрон РвПнг(A)-HF 3х1,5-0,6/1 | 770000517246 | км | 0.006
15 |  | Заделка контрольного кабеля сухая, сечение одной жилы до 2.5 мм2, количество жил:4 (Кстесн=1,15) | УЕР 04-005-101 | шт | 54 | 1388.29 | 74968
16 |  | Заделка контрольного кабеля сухая сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил: 4 (Кстесн=1,15) | УЕР 04-006-101 | шт | 20 | 1616.63 | 32333
17 |  | Ввод кабеля (Кстесн=1,15) | УЕР 04-004-101 | ввод | 5 | 4321.89 | 21609
18 |  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов. Сечение (мм2) х Количество зажимов 6 мм2 х до 20 (Кстесн=1,15) | УЕР 06-004-105 | шт | 9 | 20974.95 | 188775
19 |  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Кстесн=1,15) | УЕР 04-017-101 | 100м | 1.62 | 149307.61 | 241878
20 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-ЦХ 20 У1 | МП-0049-1 | м | 139,050 135*1,03 | 45.93 | 6387 | 139.05
21 |  | Рукав металлический в ПВХ изоляции РЗ-ЦП-Мр-НГ-32 | МП-0076 | м | 27,810 27*1,03 | 93.75 | 2607 | 27.81
Сети связи. МЯФ1-ОКМ.2217-КП42-000-ВН01
22 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением кабеля по всей длине при массе 1 м кабеля, кг: 1 (Кстесн=1,15) (выдача эксплуатации: - ОКБ-0,22-8Т 3кН - 215м, - ParLan Compact U/UTP Cat5e PUR 2х2х0,52 мм+2х1,5 мм - 135м - NetLan Cat5е F/UTP 4х2х0,52 мм - 300м) | УЕР 04-002-101 | 100м | 8.5 | 95731.35 | 813716
23 |  | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х4ок-0,66 | МЗ-0029 | км | 0.235 | 82214.47 | 19320 | 0.235
|  | Кабель РПГнг(А)-HF-ХЛ 3х4-1 | 770000774087 | км | 0.097
|  | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х4ок(N,PE)-0,66 | 770000283132 | км | 0.138
21 |  | Заделка контрольного кабеля сухая, сечение одной жилы до 2.5 мм2, количество жил:4 (Кстесн=1,15) | УЕР 04-005-101 | шт | 22 | 1388.29 | 30542
16 |  | Заделка контрольного кабеля сухая сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил: 4 (Кстесн=1,15) | УЕР 04-006-101 | шт | 6 | 1616.63 | 9700
22 |  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Кстесн=1,15) | УЕР 04-017-101 | 100м | 1.95 | 149307.61 | 291150
23 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-ЦХ 25 У1 | МП-0161 | м | 200,850 195*1,03 | 57.89 | 11627 | 200.85
24 |  | Заземление Медное (Кстесн=1,15) | УЕР 04-055-103 | м | 5 | 2124.16 | 10621
25 |  | Провод желто-зеленый установочный медный ПуГВ1х6,0 Ж-З | МП-0075 | км | 0.005 | 23612.51 | 118
Сети связи. МЯФ1-ОКМ.2217-КП42-000-ВН01 ДОП
53 |  | Монтаж кабеленесущих конструкций лотки, ширина лотка до 200 мм (Кстесн=1,15) | УЕР 04-018-103 | т | 0.537 | 350154.66 | 188033
Сети контроля автоматизации. МЯФ1-ОКМ.2217-КП42-000-АК01
54 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением кабеля по всей длине при массе 1 м кабеля, кг: 1 (Кстесн=1,15) | УЕР 04-002-101 | 100м | 4.8 | 95731.35 | 459510
55 |  | Кабель КуПе-ИЭОЭнг(А)-LS-ХЛ 2х2х1 | МЗ-0 | км | 0,306 0,300*1,02 | 248500 | 76041 | 0.306
|  | Кабель КуПе-ИЭОЭнг(А)-LS-ХЛ 2х2х1 | 770000143622 | км | 0.306
56 |  | Кабель КуПе-ОЭзнг(А)-ХЛ 19х1,0 | МЗ-0 | км | 0,031 0,030*1,02 | 990182.97 | 30696 | 0.031
|  | Кабель КуПе-ОЭзнг(А)-ХЛ 19х1,0 | 770000243508 | км | 0.031
29 |  | Кабель контрольный 4х1,0 мм КВВГЭнг(А)-ХЛ | МЗ-0261 | км | 0,153 0,150*1,02 | 22930.97 | 3508 | 0.153
|  | Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS-ХЛ 4х1 | 770000639466 | км | 0.153
30 |  | Заделка контрольного кабеля сухая, сечение одной жилы до 2.5 мм2, количество жил:4 (Кстесн=1,15) | УЕР 04-005-101 | шт | 21 | 1388.29 | 29154
31 |  | Заделка контрольного кабеля сухая, сечение одной жилы до 2.5 мм2, количество жил: 19 (Кстесн=1,15) | УЕР 04-005-105 | шт | 2 | 3997.24 | 7994
32 |  | Монтаж термопреобразователя (Кстесн=1,15) | УЕР 04-019-105 | шт | 9 | 10272.87 | 92456
33 |  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях (Кстесн=1,15) (реле ПР200-24.4.1.0) | УЕР 09-001-102 | шт | 1 | 2807.19 | 2807
34 |  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов. Сечение (мм2) х Количество зажимов 6 мм2 х до 20 (Кстесн=1,15) | УЕР 06-004-105 | шт | 10 | 20974.95 | 209750
35 |  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Кстесн=1,15) | УЕР 04-017-101 | 100м | 3.47 | 149307.61 | 518097
36 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-ЦХ 20 У1 | МП-0049-1 | м | 154,500 150*1,03 | 45.93 | 7096 | 154.5
37 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-ЦХ 25 У1 | МП-0161 | м | 202,910 197*1,03 | 57.89 | 11746 | 202.91
38 |  | Заземление Медное (Кстесн=1,15) | УЕР 04-055-103 | м | 15 | 2124.16 | 31862
39 |  | Провод желто-зеленый установочный медный ПуГВ1х6,0 Ж-З | МП-0075 | км | 0.015 | 23612.51 | 354
Сети контроля автоматизации. МЯФ1-ОКМ.2217-КП42-000-АК01 ДОП
40 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением кабеля по всей длине при массе 1 м кабеля, кг: 1 (Кстесн=1,15) | УЕР 04-002-101 | 100м | 40.7 | 95731.35 | 3896266
41 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-ХЛ 4х1,5 | МЗ-0 | км | 4,151 4,070*1,02 | 184270.08 | 764905 | 4.151
42 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-ХЛ 4х1,5 | 770000167640 | км | 3.953
43 |  | Кабель КУИНнг(А)-FRLS 4х1,5 ВЭ ХЛ | 770000250318 | км | 0.103
44 |  | Кабель КВВГнг(А)-ХЛ 4х1,5 | 770000243948 | км | 0.095
45 |  | Заделка контрольного кабеля сухая, сечение одной жилы до 2.5 мм2, количество жил:4 (Кстесн=1,15) | УЕР 04-005-101 | шт | 54 | 1388.29 | 74968
46 |  | Монтаж шкафа СУКС (Кстесн=1,15) | УЕР 09-001-105 | шт | 1 | 56184.92 | 56185
47 |  | Ввод кабеля (Кстесн=1,15) | УЕР 04-004-101 | ввод | 32 | 4321.89 | 138300
48 |  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Кстесн=1,15) | УЕР 04-017-101 | 100м | 0.18 | 149307.61 | 26875
49 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-ЦХ 20 У1 | МП-0049-1 | м | 18,540 18*1,03 | 45.93 | 852 | 18.54
50 |  | Монтаж кабеленесущих конструкций лотки, ширина лотка до 200 мм (Кстесн=1,15) | УЕР 04-018-103 | т | 0.537 | 350154.66 | 188033
|  | Стоимость СМР в текущем уровне цен (с учетом прочих, учтенных в УЕР, без учета МТР Заказчика) | уер |  |  |  | 8923876
|  | Итого МТР Заказчика | мз |  |  |  | 958411
|  | в том числе ЦО МТР Подрядчика | мп |  |  |  | 43986
|  | *стоимость НЦО МТР Подрядчика |  |  |  |  | 0
Ненормируемые прочие затраты, глава 9:
|  | Стоимость доставки ЦО материалов автотранспортом со ст. Коротчаево до ЦСП с учетом затрат (ВЗиС, ЗУ, Снегоборьба и обеспечение нормальных условий труда) |  |  |  |  | 4926
|  | Стоимость доставки не ЦО материалов автотранспортом со ст. Коротчаево до ЦСП с учетом затрат (ВЗиС, ЗУ, Снегоборьба и обеспечение нормальных условий труда) |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Акту без НДС |  |  |  |  | 8923876
|  | Сохранение индексации |  |  |  |  | 283779
|  | Всего |  |  |  |  | 9207655
СДАЛ:
Инженер-сметчик
ПРИНЯЛ:
Заказчик:
Генеральный директор
Менеджер по обустройству отдела по обустройству УКС
Руководитель направления ценообразования строительства объектов
энергетики и подготовительных работ ОЦ в строительстве управления
планирования и учета капитальных вложений
Главный специалист отдела комплектации оборудованием
и материалами