## 13.1 М-29 титул
Типовая форма М-29
Утверждаю:
Начальник отдела комплектации оборудованием и материалами УКС
|  |  |  | м.п. |  |  | 31 мая 2023г
|  |  | Отчёт | 487226
о расходе материалов в строительстве
в сопоставлении с производственными нормами
Май 2023г
дата
Договор: |  |  |  |  | Наряд-заказ № 3 от 04.09.2019
Стройка -
Объект:
Склад:
Завод:
СПП:
СПП имя:
Инженер-сметчик
ООО
м.п.
КС-2 № 3

## Sheet1
Наименование объектов и видов работ | Ед. изм. | Номера един. расце-нок | Кол-во фактич. выполн. работ | Наименование материалов
|  |  |  | Кабель РПГнг(А)-HF-ХЛ 3х4-1, км |  | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х4ок(N,PE)-0,66, км |  | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок-0,66, км |  | Кабель Кабтрон РвПнг(A)-HF 3х1,5-0,6/1, км |  | Кабель КуПе-ИЭОЭнг(А)-LS-ХЛ 2х2х1, км
|  |  |  | 770000774087 |  | 770000283132 |  | 770000017518 |  | 770000517246 |  | 770000143622
|  |  |  | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ
КС-2 № 3
Сети электрические. МЯФ1-ОКМ.2217-КП42-000-ЭМ01 ДОП
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением кабеля по всей длине при массе 1 м кабеля, кг: 1 (Кстесн=1,15) (выдача эксплуатации: - Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 - 151м - Кабель РПГнг(А)-HF-ХЛ 3х4 - 16м) | 100м | УЕР 04-002-101 | 11.8 | 1.02 | 0.534 | 1.02 | 0.04 | 1.02 | 0.433 | 1.02 | 0.006
Сети связи. МЯФ1-ОКМ.2217-КП42-000-ВН01
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением кабеля по всей длине при массе 1 м кабеля, кг: 1 (Кстесн=1,15) (выдача эксплуатации: - ОКБ-0,22-8Т 3кН - 215м, - ParLan Compact U/UTP Cat5e PUR 2х2х0,52 мм+2х1,5 мм - 135м - NetLan Cat5е F/UTP 4х2х0,52 мм - 300м) | 100м | УЕР 04-002-101 | 8.5 | 1.02 | 0.097 | 1.02 | 0.138
Сети контроля автоматизации. МЯФ1-ОКМ.2217-КП42-000-АК01
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением кабеля по всей длине при массе 1 м кабеля, кг: 1 (Кстесн=1,15) | 100м | УЕР 04-002-101 | 4.8 | [8 empty] | 1.02 | 0.306
ИТОГО
Итого расходов по норме |  |  |  | Х | 0.631 | Х | 0.178 | Х | 0.433 | Х | 0.006 | Х | 0.306
Фактический расход |  |  |  | Х | 0.631 | Х | 0.178 | Х | 0.433 | Х | 0.006 | Х | 0.306
Экономия (-), перерасход (+) |  |  |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Списано на себестоимость* |  |  |  | Х | 0.631 | Х | 0.178 | Х | 0.433 | Х | 0.006 | Х | 0.306
Наименование объектов и видов работ | Ед. изм. | Номера един. расце-нок | Кол-во фактич. выполн. работ | Наименование материалов
|  |  |  | Кабель КуПе-ОЭзнг(А)-ХЛ 19х1,0, км |  | Кабель КуПе-ИЭОЭнг(А)-LS-ХЛ 2х2х1, км |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-ХЛ 4х1,5, км |  | Кабель КУИНнг(А)-FRLS 4х1,5 ВЭ ХЛ, км |  | Кабель КВВГнг(А)-ХЛ 4х1,5, км
|  |  |  | 770000243508 |  | 770000143622 |  | 770000167640 |  | 770000250318 |  | 770000243948
|  |  |  | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ | норма на един. раб. | на выполн. объем работ
КС-2 № 3
Сети контроля автоматизации. МЯФ1-ОКМ.2217-КП42-000-АК01
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением кабеля по всей длине при массе 1 м кабеля, кг: 1 (Кстесн=1,15) | 100м | УЕР 04-002-101 | 4.8 | 1.02 | 0.031 | 1.02 | 0.153
Сети контроля автоматизации. МЯФ1-ОКМ.2217-КП42-000-АК01 ДОП
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением кабеля по всей длине при массе 1 м кабеля, кг: 1 (Кстесн=1,15) | 100м | УЕР 04-002-101 | 40.7 |  |  |  |  | 1.02 | 3.953 | 1.02 | 0.103 | 1.02 | 0.095
ИТОГО
Итого расходов по норме |  |  |  | Х | 0.031 | Х | 0.153 | Х | 3.953 | Х | 0.103 | Х | 0.095
Фактический расход |  |  |  | Х | 0.031 | Х | 0.153 | Х | 3.953 | Х | 0.103 | Х | 0.095
Экономия (-), перерасход (+) |  |  |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Списано на себестоимость* |  |  |  | Х | 0.031 | Х | 0.153 | Х | 3.953 | Х | 0.103 | Х | 0.095
Сдал:
Инженер-сметчик
Принял:
Менеджер по обустройству отдела по обустройству УКС
Главный специалист отдела комплектации оборудованием и материалами